## Roadmap
DROPP — Roadmap frontend Flutter (semaine du 19 au 25 octobre 2026)
Légende : seules les colonnes jaunes (Statut, Notes) sont à remplir. Dev A = socle, fil, interactions, messagerie, KYC, publications. Dev B = design, auth, catalogue, achat, profil, boutique/produits, ventes, push.
ID | Jour | Date | Dev | Module | Tâche | Routes API | Critère de fin | Priorité | Estimation (h) | Statut | Notes
T01 | J0 | 2026-10-18 | A + B | Environnement | Installer Flutter (stable), extensions VS Code Flutter/Dart, flutter doctor + licences Android | — | flutter doctor sans erreur bloquante | P0 | 1.5 | À faire
T02 | J0 | 2026-10-18 | A + B | Environnement | Créer un émulateur Android (ou téléphone en débogage USB), lancer l'app de base | — | flutter run affiche l'app sur l'émulateur | P0 | 0.5 | À faire
T03 | J0 | 2026-10-18 | A + B | Environnement | Lancer le backend en local (docker compose, .env, migrations, seed admin) et ouvrir /docs | GET /sante, /docs | API joignable depuis l'émulateur via http://10.0.2.2:<PORT>/v1 | P0 | 1 | À faire
T04 | J0 | 2026-10-18 | A + B | Organisation | Fixer les conventions : branches (feature/<module> depuis dev), PR croisées, lint, structure core/ + features/ | — | Conventions écrites dans apps/mobile/README.md | P0 | 0.5 | À faire
T05 | J0 | 2026-10-18 | Dev A | Organisation | Créer le projet Firebase (Android) et récupérer google-services.json | — | Projet Firebase prêt pour le push de J6 | P1 | 0.5 | À faire
T06 | J1 | 2026-10-19 | Dev A | Socle | Ajouter les dépendances (riverpod, go_router, dio, freezed, json_serializable, flutter_secure_storage) + build_runner | — | flutter pub get + build_runner OK | P0 | 1 | À faire
T07 | J1 | 2026-10-19 | Dev A | Socle | Client dio : préfixe /v1, Bearer, intercepteur refresh sur 401, en-tête Idempotency-Key, mapping des erreurs {statusCode, message} | POST /auth/refresh | Un 401 renouvelle le jeton et rejoue la requête | P0 | 3 | À faire
T08 | J1 | 2026-10-19 | Dev A | Socle | Stockage sécurisé des jetons + provider de session (connecté, vendeur, téléphone vérifié) | GET /auth/me | La session survit au redémarrage | P0 | 1.5 | À faire
T09 | J1 | 2026-10-19 | Dev A | Socle | go_router + redirections (non connecté, téléphone non vérifié, vendeur) + barre de navigation | — | Les routes protégées redirigent correctement | P0 | 1.5 | À faire
T10 | J1 | 2026-10-19 | Dev A | Socle | Modèle Page<T> (donnees + pagination) + widget liste paginée infinie réutilisable | Toutes les listes paginées | Widget utilisé par toutes les listes | P0 | 1 | À faire
T11 | J1 | 2026-10-19 | Dev B | Design | Thème (couleurs, typo), composants : bouton, champ, état vide, état erreur, chargement, snackbar | — | Kit de composants partagé dans core/ui | P0 | 3 | À faire
T12 | J1 | 2026-10-19 | Dev B | Auth | Écran inscription + écran code SMS (vérifier, renvoyer avec compte à rebours) | POST /auth/inscription, /auth/verifier-telephone, /auth/renvoyer-code | Inscription complète jusqu'au compte vérifié | P0 | 2.5 | À faire
T13 | J1 | 2026-10-19 | Dev B | Auth | Écrans connexion, mot de passe oublié, réinitialisation ; déconnexion | POST /auth/connexion, /auth/mot-de-passe-oublie, /auth/reinitialiser-mot-de-passe, /auth/deconnexion | Connexion / déconnexion fonctionnelles | P0 | 2.5 | À faire
T14 | J2 | 2026-10-20 | Dev A | Fil | Accueil : fil public + onglet abonnements, comptage des vues à l'affichage | GET /publications, /publications/fil/abonnements, POST /publications/:id/vue | Scroll infini sur les deux fils | P0 | 3 | À faire
T15 | J2 | 2026-10-20 | Dev A | Fil | Détail d'une publication (médias, produits liés, compteurs) | GET /publications/:id | Ouverture depuis le fil | P0 | 1.5 | À faire
T16 | J2 | 2026-10-20 | Dev A | Stories | Barre de stories (abonnements, non vues d'abord) + lecteur plein écran, marquer comme vue | GET /stories, /stories/abonnements, POST /stories/:id/vue | Lecture enchaînée des stories | P1 | 3 | À faire
T17 | J2 | 2026-10-20 | Dev B | Catalogue | Catalogue : recherche q, filtres catégorie/prix/stock, tri, pagination | GET /produits, /categories | Recherche et filtres combinables | P0 | 3 | À faire
T18 | J2 | 2026-10-20 | Dev B | Catalogue | Fiche produit : médias, variantes et prix, stock, avis | GET /produits/:id, /produits/:id/avis | Choix d'une variante possible | P0 | 2.5 | À faire
T19 | J2 | 2026-10-20 | Dev B | Boutiques | Page boutique + recherche de boutiques + s'abonner / se désabonner + mes abonnements | GET /boutiques, /boutiques/:id, /boutiques/:id/avis/resume, POST¦DELETE /vendeurs/:id/suivre, GET /moi/abonnements | Abonnement reflété partout | P0 | 2.5 | À faire
T20 | J3 | 2026-10-21 | Dev A | Interactions | Like publication, favoris publication/produit, partage, états de l'utilisateur | POST¦DELETE /publications/:id/like, /publications/:id/favori, /produits/:id/favori, POST /publications/:id/partager, GET /moi/etats | Mise à jour optimiste des compteurs | P0 | 2.5 | À faire
T21 | J3 | 2026-10-21 | Dev A | Interactions | Commentaires + réponses + like de commentaire + suppression | GET¦POST /publications/:id/commentaires, GET /commentaires/:id/reponses, POST¦DELETE /commentaires/:id/like, DELETE /commentaires/:id | Fil de commentaires complet | P0 | 2.5 | À faire
T22 | J3 | 2026-10-21 | Dev A | Interactions | Signaler (motifs) + mes favoris + mes signalements | GET /signalements/motifs, POST /signalements, GET /moi/signalements, /moi/favoris/* | Signalement depuis publication/produit/boutique | P1 | 1.5 | À faire
T23 | J3 | 2026-10-21 | Dev A | Socle | Service d'upload réutilisable : demande d'URL signée → PUT vers R2 → confirmation | Routes */signature + */confirmer | Utilisé par photo, pièces jointes, KYC, médias | P0 | 1.5 | À faire
T24 | J3 | 2026-10-21 | Dev B | Achat | Panier : ajouter, modifier la quantité, supprimer, total | GET /panier, POST /panier/articles, PATCH¦DELETE /panier/articles/:id | Panier synchronisé avec l'API | P0 | 2.5 | À faire
T25 | J3 | 2026-10-21 | Dev B | Achat | Adresses : liste, ajout, modification, suppression | GET /clients/me, POST¦PATCH¦DELETE /clients/me/adresses | Adresse choisie au moment de commander | P0 | 1.5 | À faire
T26 | J3 | 2026-10-21 | Dev B | Achat | Commander + liste/détail des commandes + annulation ; état « en attente de paiement » | POST /commandes, GET /commandes, /commandes/:id, POST /commandes/:id/annuler | Commande créée de bout en bout (sans paiement) | P0 | 3 | À faire
T27 | J3 | 2026-10-21 | Dev B | Avis | Avis à laisser, créer / modifier / supprimer un avis | GET /moi/avis/a-noter, POST /avis, PATCH¦DELETE /avis/:id | Avis visible sur la fiche produit | P1 | 1 | À faire
T28 | J4 | 2026-10-22 | Dev A | Messagerie | Liste des conversations + non lus + démarrer une conversation | GET¦POST /conversations, GET /conversations/non-lus, /conversations/:id | Badge non lus à jour | P0 | 2 | À faire
T29 | J4 | 2026-10-22 | Dev A | Messagerie | Écran de discussion : messages par curseur, envoi, pièces jointes, marquer lu | GET¦POST /conversations/:id/messages, POST /conversations/:id/pieces-jointes/signature, /conversations/:id/lu | Historique chargé en remontant | P0 | 3 | À faire
T30 | J4 | 2026-10-22 | Dev A | Temps réel | Socket.IO /temps-reel : connexion JWT, message:nouveau, message:lus, conversation:ecrit, reconnexion | Namespace /temps-reel | Deux comptes discutent en temps réel | P0 | 2 | À faire
T31 | J4 | 2026-10-22 | Dev A | Messagerie | Bloquer / débloquer + liste des bloqués | POST¦DELETE /utilisateurs/:id/bloquer, GET /moi/bloques | Utilisateur bloqué ne peut plus écrire | P2 | 1 | À faire
T32 | J4 | 2026-10-22 | Dev B | Profil | Profil : modifier, pseudo disponible, photo (upload signé) | GET¦PATCH /users/me, GET /users/pseudo-disponible, POST /users/me/photo/signature, PUT¦DELETE /users/me/photo | Photo et pseudo modifiables | P0 | 2.5 | À faire
T33 | J4 | 2026-10-22 | Dev B | Sécurité | Sessions, déconnecter partout, changer mot de passe / email / téléphone, supprimer le compte | GET¦DELETE /auth/sessions, POST /auth/deconnecter-partout, /auth/mot-de-passe/changer, /auth/email/*, /auth/telephone/*, /auth/compte/supprimer | Tous les écrans de sécurité branchés | P1 | 3 | À faire
T34 | J4 | 2026-10-22 | Dev B | Notifications | Liste des notifications, tout lire, supprimer, préférences, compteur temps réel | GET /notifications, /notifications/compteur, POST /notifications/tout-lire, GET¦PUT /notifications/preferences, PATCH /notifications/:id/lue, notification:nouvelle | Badge mis à jour sans recharger | P0 | 2.5 | À faire
T35 | J5 | 2026-10-23 | Dev A | Vendeur | Devenir vendeur + profil vendeur | POST /sellers/devenir, GET¦PATCH /sellers/me | Bascule en mode vendeur | P0 | 1.5 | À faire
T36 | J5 | 2026-10-23 | Dev A | KYC | Upload recto/verso CNI + selfie, extraction automatique, confirmation des données | POST /kyc/documents/signature, /kyc/documents/confirmer, /kyc/cni/extraire, /kyc/cni/confirmer | Données CNI pré-remplies puis corrigeables | P0 | 4 | À faire
T37 | J5 | 2026-10-23 | Dev A | KYC | Soumettre le dossier + suivi du statut (en attente, validé, refusé avec motif) | POST /kyc/soumettre, GET /kyc/mon-dossier | Statut affiché au vendeur | P0 | 2 | À faire
T38 | J5 | 2026-10-23 | Dev B | Boutique | Créer / modifier la boutique, logo et bannière | GET¦PATCH /shops/me, POST /shops, POST /shops/me/:type/signature, PUT¦DELETE /shops/me/:type | Boutique visible publiquement | P0 | 2.5 | À faire
T39 | J5 | 2026-10-23 | Dev B | Produits | Liste et création/modification de produits, archiver/restaurer, supprimer | GET¦POST /boutique/produits, GET¦PATCH¦DELETE /boutique/produits/:id, POST .../archiver, .../restaurer | Produit publié dans le catalogue | P0 | 3 | À faire
T40 | J5 | 2026-10-23 | Dev B | Produits | Variantes, ajustement du stock, médias du produit | POST¦PATCH¦DELETE /boutique/produits/:id/variantes/*, PATCH .../stock, POST /boutique/medias/signature, /boutique/medias/confirmer | Variantes et photos gérées | P0 | 2.5 | À faire
T41 | J6 | 2026-10-24 | Dev A | Publications | Publications vendeur : brouillon, média, publier, modifier, supprimer | GET¦POST /boutique/publications, PATCH¦DELETE /boutique/publications/:id, POST .../media/signature, .../media, .../publier | Publication visible dans le fil | P0 | 3.5 | À faire
T42 | J6 | 2026-10-24 | Dev A | Stories | Stories vendeur : créer, média, supprimer, voir qui a vu | GET¦POST /boutique/stories, POST /boutique/stories/:id/media, DELETE /boutique/stories/:id, GET /boutique/stories/:id/vues | Story publiée puis expirée | P1 | 2.5 | À faire
T43 | J6 | 2026-10-24 | Dev B | Ventes | Ventes de la boutique (liste + détail) et abonnés | GET /boutique/commandes, /boutique/commandes/:id, /boutique/abonnes | Le vendeur voit ses commandes | P0 | 2.5 | À faire
T44 | J6 | 2026-10-24 | Dev B | Vendeur | Accueil vendeur : raccourcis, compteurs (produits, ventes, abonnés) | Agrégation des routes boutique/* | Tableau de bord simple | P2 | 1.5 | À faire
T45 | J6 | 2026-10-24 | Dev B | Push | Push FCM : firebase_messaging, enregistrer/retirer l'appareil, ouverture depuis une notification | POST /appareils, /appareils/retirer | Notification reçue app fermée | P1 | 3 | À faire
T46 | J7 | 2026-10-25 | A + B | Qualité | Tests croisés : A teste les parcours de B et inversement, correction des bugs | — | Aucun bug bloquant sur les parcours P0 | P0 | 4 | À faire
T47 | J7 | 2026-10-25 | A + B | Qualité | États vides / erreurs / chargement sur tous les écrans, perte de réseau | — | Aucun écran blanc ni crash | P0 | 2 | À faire
T48 | J7 | 2026-10-25 | Dev A | Qualité | Tests de widget des parcours critiques (auth, panier, commande) | — | flutter test au vert | P1 | 2 | À faire
T49 | J7 | 2026-10-25 | Dev B | Livraison | Icône, splash, nom de l'app, build APK de test | — | APK installable partagé | P0 | 2 | À faire

## Suivi
Suivi de l'avancement
Calculé automatiquement depuis la colonne Statut de la feuille Roadmap. Avancement = heures des tâches terminées / heures prévues.
Jour | Date | Tâches | Terminées | Bloquées | Heures prévues | Heures faites | Avancement
J0 | 2026-10-18
J1 | 2026-10-19
J2 | 2026-10-20
J3 | 2026-10-21
J4 | 2026-10-22
J5 | 2026-10-23
J6 | 2026-10-24
J7 | 2026-10-25
Total
Par développeur
Dev |  | Tâches | Terminées | Bloquées | Heures prévues | Heures faites | Avancement
Dev A
Dev B
A + B
« A + B » = tâches faites à deux (environnement, tests croisés). Estimations en heures de travail d'un développeur, à ajuster chaque soir.

## Périmètre et risques
Hors périmètre de la semaine
Élément | Raison
Paiement et livraison | Reportés volontairement : partenaires en discussion. L'app affiche les commandes « en attente de paiement ».
Back-office admin | Routes /admin/* (stats, utilisateurs, vendeurs, signalements, KYC, rôles, audit) : à faire en web, plus tard.
Connexion Google / Apple | Aucune route backend (modèle IdentiteExterne inutilisé). Décision produit à prendre.
iOS | Nécessite un Mac pour compiler et tester. Cette semaine : Android uniquement.
Risques
Risque | Impact | Parade
Le socle de J1 prend du retard | Tout le reste en dépend. | Dev A ne fait que le socle le lundi ; Dev B construit l'UI de l'auth sur des données factices et branche l'API en fin de journée.
Réponses absentes de la doc OpenAPI | Pas de génération automatique du client Dart. | Modèles freezed écrits à la main en lisant les services ; une personne par module.
Upload signé utilisé à 5 endroits | Code dupliqué et bugs multipliés. | Un seul service d'upload (J3, Dev A), réutilisé partout.
Projet Firebase pas prêt | Push bloqué à J6. | Le créer dès J0 ; sinon décaler le push après la semaine (P1).
Conflits Git entre les deux devs | Temps perdu en fusions. | Une branche par module, PR courtes et relues dans la journée ; core/ modifié uniquement par Dev A en J1.

## Stack
Choix techniques
Besoin | Choix
État | flutter_riverpod
Navigation | go_router
HTTP | dio (intercepteurs refresh + Idempotency-Key)
Modèles | freezed + json_serializable
Jetons | flutter_secure_storage
Images | image_picker, cached_network_image
Vidéo / stories | video_player
Temps réel | socket_io_client (namespace /temps-reel)
Push | firebase_core, firebase_messaging
URL API (émulateur Android) | http://10.0.2.2:<PORT>/v1